## Sheet1
요구사항명세서
시스템명 |  | 여행 어플리케이션 '왔나'
팀원 |  | 김민기 김정근 이재혁 전유진
RQ-ID | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항내용 | 날짜 | 작성자 | 진행사항 | 버전명
UPDATE-001 | 정보 수정 | 상단메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지가 “정보수정” 페이지인지 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.21 | 이재혁 | 반영 | 0.1.0
UPDATE-002 | 정보 수정 | 프로필 구성 | 상단메뉴 하단에 순서대로 1.프로필사진,2.닉네임,3.지갑주소 출력 3. 지갑주소는 닉네임과 다른 배경색 필요 | 7.21 | 이재혁 | 반영 | 0.1.0
UPDATE-003 | 정보 수정 | 정보 수정란 구성 | 프로필 아래에 접속한 이메일(고정값) 닉네임(기존 닉네임 placeholder로 고정, 인풋넣고 수정하기 버튼추가) 지갑주소(세부사항 닉네임과 동일 이메일은 검정색 폰트로 고정 닉네임,지갑주소는 회색배경으로 수정가능한 상황 표시 | 7.21 | 이재혁 | 반영 | 0.1.0
UPDATE-004 | 정보 수정 | 정보 수정 기능 구현 | 지갑주소는 “0x”로 시작하는 42글자 숫자,문자 배열로만 변경할 수 있게 구현 그 외의 문자,숫자열은 변경 불가능 하도록 설정 필요 | 7.22 | 이재혁 | 반영 | 0.2.0
UPDATE-005 | 정보 수정 | 로그아웃, 회원탈퇴 기능 구현 | 로그아웃은 누르면 바로 로그아웃되고 로그인 창으로 이동하게끔 구현 회원탈퇴도 로그아웃과 동일하게 로그아웃되고 회원정보 db에서 삭제 | 7.22 | 이재혁 | 반영 | 0.2.0
TRIP-001 | 여행가기 | 상단메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “여행가기” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.23 | 이재혁 | 반영 | 0.3.0
TRIP-002 | 여행가기 | 검색창기능 구현 | 상단메뉴 하단에 검색창,추천태그 검색 4~5개 정도 출력/ 검색창 placeholder 로 “가고싶은곳을 입력하세요” 추천태그 주요 키워드로는 “ 여름휴가”,”맛집”,”반려동물” 등 큰 틀로 구성 | 7.23 | 이재혁 | 반영 | 0.3.0
TRIP-003 | 여행가기 | 메인 메뉴 구성 | 검색창하단에 “지역선택” 으로 칸 구분 “지역선택” 하단에 “핫플레이스” 구성 “핫플레이스” 에는 서울 주요 지역 3군데 정도에 대표 관광지 1곳 설정 “핫플레이스” 하단에 “전체지역” 설정 “전체지역” 에는 서울,경기,인천, 부산 등 큰지역명> (클릭시) 세부지역 출력 | 7.23 | 이재혁 | 반영 | 0.3.0
TRIP-004 | 여행가기 | 하단 메뉴 구성 | 전체지역 하단에 베스트 리뷰 목록 캐러셀 슬라이드 출력 최대한 깔끔한 이미지로 3장 정도 출력 이미지 제목정도만 같이 출력되게 구현 자동으로 넘어가게끔 + 클릭시 리뷰게시판으로 이동 | 7.23 | 이재혁 | 반영 | 0.3.0
RB-001 | 리뷰게시판 | 상단메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “리뷰게시판” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.24 | 이재혁 | 반영 | 0.4.0
RB-002 | 리뷰게시판 | 메인 메뉴 구성 | 리뷰게시판은 2분할로 상단에 “검증된 리뷰” 먼저 출력 “검증된 리뷰” 하단에 “투표중인 리뷰” 출력 “투표중인 리뷰” 우측에 리뷰 작성 버튼 구현 1 - 리뷰게시판 목록 검증된 리뷰 : 제목,작성자,평점,좋아요,작성일 투표중인 리뷰 : 제목, 작성자,평점,투표인원,마감시간 2 - 리뷰 세부 내용 검증된 리뷰 : 사진,제목,작성자,내용, 찬/반 결과 출력 투표중인 리뷰 : 사진,제목,작성자,내용, 투표 진행도 출력 | 7.24 | 이재혁 | 반영 | 0.4.0
RB-003 | 리뷰게시판 | 게시판 목록 변경 | 투표중인 리뷰 목록 제목, 작성자,평점,투표인원,마감시간 >> 제목,작성자,평점,좋아요,작성일 | 7.24 | 이재혁 | 반영 | 0.4.0
RB-004 | 리뷰게시판 | 부가기능구현 | 필터목록 으로 게시판 정렬구현 정렬 목록 시간순,레벨순,참여인원순 | 7.25 | 이재혁 | 미반영 | -
LOGIN-01 | 로그인페이지 | 로그인 기능 구현 | 구글,카카오 연동 로그인 기능 구현 기존 로그인 유지할 수 있게 추가 필요 | 7.2 | 전유진 | 반영 | 0.1.0
MAIN-001 | 메인페이지 | 상단메뉴 구성 | 상단 좌측에 프로필 사진+유저 정보 상세보기로 이동 구현 상단 중앙에 “Wanna” 로고 귀여운 폰트로 구현 상단 우측에 메뉴 모아보기 버튼 구현 | 7.2 | 김민기 | 반영 | 0.1.0
MAIN-002 | 메인페이지 | 검색창기능 구현 | 상단메뉴 하단에 접속한 유저닉네임+환영인사 문구 환영인사 밑에 검색창 구현 | 7.2 | 김민기 | 반영 | 0.1.0
MAIN-003 | 메인페이지 | 중앙 메뉴박스 구현 | 검색창 기능 하단에 메인기능 바로가기 버튼 1. 여행가기 2.현지인 큐레이팅 3. 이벤트 | 7.2 | 김민기 | 여행가기만 반영 | 0.1.0
MAIN-004 | 메인페이지 | 코인시세판기능 | 중앙 메뉴박스 하단에 코인 시세 정보 불러오기 구현 5초 or 10초에 한번씩 새로 불러오기 메이저 주요 코인들 시세 추가 (Ex- btc, eth, xrp, 등 ) | 7.21 | 김민기 | 반영 | 0.1.0
MAIN-005 | 메인페이지 | 금주의 베스트 여행기 | 코인 시세판 하단에 베스트 여행기 3~4건 출력 사진과 함께 제목, 간단한 내용 출력 | 7.21 | 김민기 | 반영 | 0.1.0
INFO-001 | 내 정보 | 상단메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “내 정보” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.22 | 김민기 | 반영 | 0.2.0
INFO-002 | 내 정보 | 프로필 구성 | 출력 필요한 정보 프로필 사진,닉네임,여행자Lv,큐레이터Lv, 보유 토큰, 칭호, 여행횟수 등 프로필 사진은 좌측 구성 나머지 정보는 우측으로 | 7.22 | 김민기 | 반영 | 0.2.0
INFO-003 | 내 정보 | 정보 수정 버튼 | 프로필 구성 하단에 정보 수정할 수 있는 버튼 구현 | 7.22 | 김민기 | 반영 | 0.2.0
INFO-004 | 내 정보 | 캐리어 착용 화면 | 현재 착용중인 캐리어 사진 1장 캐리어 정보 표시 (Lv, 경험치, 스텟포인트, 지역뱃지) | 7.22 | 김민기 | 반영 | 0.2.0
INFO-005 | 내 정보 | 캐리어 인벤토리 | 현재 보유중인 캐리어 표시 | 7.22 | 김민기 | 반영 | 0.2.0
STORE-001 | 가게 정보 | 상단메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “가게 정보” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.23 | 김민기 | 반영 | 0.3.0
STORE-002 | 가게 정보 | 업체정보 구성 | 상단메뉴 하단에 업체를 나타내는 사진 4~5장 +더보기 버튼 구현 업체명과 카테고리 사진 하단에 추가 | 7.23 | 김민기 | 반영 | 0.3.0
STORE-003 | 가게 정보 | 가게 리뷰 화면 | 현재 등록된 리뷰가 몇개인지 / 검증중인 리뷰가 몇개인지 보여주기 버튼으로 리뷰 바로보기 + 투표하러가기 구현 | 7.23 | 김민기 | 반영 | 0.3.0
STORE-004 | 가게 정보 | 가게 data 추가 | 해당 점포의 주소,영업시간등 기본정보 추가 및 네이버예약 참고하여 여행 data 추가 | 7.23 | 김민기 | 반영 | 0.3.0
MAP-001 | 지도 정보 | 상단 메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “지도 정보” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.2 | 전유진 | 반영 | 0.1.0
MAP-002 | 지도 정보 | 검색기능 구현 | 상단 메뉴 하단에 검색기능 구현 | 7.2 | 전유진 | 반영 | 0.1.0
MAP-003 | 지도 정보 | 카테고리 검색 기능 | 검색창 하단에 카테고리 3~4개 추가 후 해당 카테고리 클릭시 지도에 위치 출력 | 7.2 | 전유진 | 반영 | 0.1.0
MAP-004 | 지도 정보 | 지도 기능 | 지도에 검색하는 점포,카테고리 검색 했을때 핀이 지도에 꽂히고 클릭시 위치정보 및 사진 출력 기능 추가 | 7.2 | 전유진 | 반영 | 0.1.0
MAP-005 | 지도 정보 | 지도 재검색 | 지도위치가 변경되었을때 해당 위치로 재검색 가능하도록 기능 추가 | 7.21 | 전유진 | 반영 | 0.2.0
SET-001 | 정보등록 | 화면 구성 | 지갑주소 등록 화면은 구글,카카오 로그인 후 연동 되는 화면으로 로그인시 연동한 메일 주소 받아서 출력 | 7.21 | 전유진 | 반영 | 0.2.0
SET-002 | 정보등록 | 닉네임,지갑주소 설정 | 닉네임은 자유롭게 작성하여 등록 / 지갑주소는 42글자 양식에 맞춰 작성 or 메타마스크,카이카스 연동 가능 | 7.21 | 전유진 | 반영 | 0.2.0
WR-001 | 리뷰작성 | 상단 메뉴 구성 | 상단에 현재 보고있는 페이지 “리뷰 작성” 출력, 뒤로가기 버튼 구현 | 7.24 | 김민기 | 반영 | 0.4.0
WR-002 | 리뷰작성 | 리뷰 작성 메인페이지 | 리뷰 작성에 필요한 내용 제목 2. 작성자 3. 평점 4. 사진 5. 영수증 인증 텍스트는 300자 제한 사진은 1장만 가능 | 7.24 | 김민기 | 반영 | 0.4.0
RQ-0038
RQ-0039
RQ-0040
RQ-0041
RQ-0042
RQ-0043
RQ-0044
RQ-0045
RQ-0046
RQ-0047
RQ-0048
RQ-0049
RQ-0050